## Sheet1
端到端 AI 交付路线图
每个方框显示该阶段的交付成果
| 阶段 0 商业立项 | 第 1 阶段 规划（Plan） | 第 2 阶段 研究（Research） | 第 3 阶段 构建（Build） | 第 4 阶段 部署（Deploy） | 第 5 阶段 衡量（Measure）
领导层 | - 完成战略决策模板并获得批准 - 批准预算并分配相关利益相关者 | - 批准预算 - 安排治理会议 - 确认资源配置 - 确认供应商选择 - 确定 KPI / 指标 / 投资回报率 (ROI) | - 审查基线 KPI - 确认研发后的最终计划 - 确认用户旅程 - 用户沟通 | - 根据技术和业务团队的上报 做出决策 - 对演示（Demo）提供反馈 - 审查指标 | - 完成用户测试签核 - 审查上线指标 - 做出上线/不上线决策 - 广泛沟通 | - 审查指标/KPI/投资回报（ROI） - 审查反馈 - 为下一次迭代制定战略决策模板
数据科学 |  | - 预算 - 资源计划、角色与职责 (R&R) - 里程碑、风险、问题 - KPI / 指标 | - 研发 (R&D) - 确认研发后的计划 - 原型模型 - 基线模型 - 基线指标 | - 选择并训练模型 - 计算指标 - 升级决策事项 | - 内部测试，然后用户测试 - 将模型投入生产 - 衡量指标 | - 监控模型性能 - 测量指标 - 审查反馈
数据 |  | - 预算 - 资源计划、角色与职责 (R&R) - 里程碑、风险、问题 - 数据评估 | - 数据整理 - 数据指标 - 样本测试集 | - 数据摄取 ETL - 数据量、质量、完整性度量 - 升级决策事项 | - 实施测试和生产数据摄取 - 支持测试和生产流程 - 衡量数据指标 | - 监控数据摄取 - 测量数据指标 - 审查数据反馈
产品与工程 |  | - 预算 - 资源计划、角色与职责 (R&R) - 里程碑、风险、问题 - 供应商选择 | - 架构与设计 - 集成架构 - 用户旅程 - 原型 | - 执行工程迭代冲刺 - 每次迭代进行演示 - 升级决策事项 - 测试计划 - 支持计划 | - 执行系统测试和用户测试流程 - 呈报上线/不上线决策 - 部署到生产环境 | - 提供支持 - 监控系统性能 - 修复缺陷 - 报告使用情况
业务与运营 |  | - 预算 - 资源计划、角色与职责 (R&R) - 里程碑、风险、问题 - 变更管理计划 | - 确认指标 - 详细使用场景 - 测试计划 - 用户沟通 | - 参与演示 - 就决策事项展开协作 - 用户沟通 - 用户测试计划 - 培训计划 | - 完成内部测试签核 - 执行用户测试阶段 - 实现签核并正式上线 | - 提供业务支持 - 审查指标 - 提供模型反馈
内部终端用户 |  | - 收到初步沟通，了解愿景， 并有机会提问 - 确定内部拥护者 | - 理解并认同指标 - 拥护者审阅用户旅程和原型 | - 拥护者观看演示 - 拥护者查看指标 - 更广泛的持续沟通 - 拥护者参与测试计划 | - 拥护者执行用户测试并签核 - 拥护者参与培训他人 - 推出上线 | - 拥护者培训他人 - 跟踪并记录使用情况 - 提供反馈
外部终端用户 |  | - 收到初步沟通，了解愿景， 并有机会提问 - 确定早期采用者 | - 早期采用者审阅用户旅程和原型 - 持续沟通 | - 早期采用者观看演示 - 早期采用者查看指标 - Beta 测试计划 - 更广泛的持续沟通 | - 早期采用者进行 Beta 测试 - 早期采用者提供使用反馈 - 推出上线 | - 早期采用者培训他人 - 跟踪并记录使用情况 - 提供反馈